## Sheet1
4조 Family C 트러블슈팅_김진성 윤다정 이정은 정은아 배인영
* 트러블슈팅이란? 시스템에서 발생하는 복잡한 문제들을 종합적으로 진단해 처리한다는 뜻으로 작업 진행 중 프로세서에 문제가 발생하였을 때 이것을 진단하고 해결하는 과정.
날짜 | 분류 | 이슈(트러블) | 상세내용 | 해결 | 출처 | 비고
2020-01-01 | DATABASE | Table 설계_ER DIAGRAM 이슈 | 시나리오와 요구사항을 완전히 끝내지 않은 상태에서 Table 설계에 착수. 팀원들끼리 구두로만 회의한 내용으로 Table 설계를 하려니 Table 생성이나 일대일 관계, 일대다 관계, 다대다 관계에서 많은 어려움이 발생. 식별, 비식별 참조에서도 추가적인 문제가 발생함. | Table 설계 중단 후 시나리오와 요구사항 문서작업을 우선수행하기로 함. 시나리오와 요구사항을 바탕으로 Table 설계를 재수행 하였고, 강사님 말씀대로 Table 설계 예제 문서를 작성함. | www.naver.com | 11/19 강사님 피드백 예정
2020-01-16 | Javascript | Script 충돌 문제 | 사용하고자 하는 라이브러리를 추가하는 과정에서 기존 템플릿에 있던 스크립트와 충돌하여 기능이 작동하지 않았다. | 기존 탬플릿이 지나치게 무겁고, 안 쓰는 기능이 많다고 판단하여, 템플릿을 변경하였다. | www.google.com
2020-01-20 | Java | null 처리 문제 | null 인 경우에는 화면에 null으로 나오거나 아예 데이터가 나오지 않았다. | null인 경우는 자료가 없음을 알려주는 다른 단어로 대체하였다. | www.google.com
2020-01-21 | Java | mybatis 문제 | 여러 dto를 사용해야하기 때문에 mybatis를 사용할 수 없었다. | 다른 dto에서 필요한 몇몇 변수를 가져와서 사용했다. 한 dto를 사용하여 mybatis 기능을 사용할 수 있도록 하였다. | www.google.com
2020-01-21 | Javascript | 비동기 이슈 | crud 후 화면에 비동기가 바로 적용되지 않았다. | 비동기 처리 후 화면을 다시 정비하도록 하였다, | www.google.com