## Sheet1
4조 Family C 트러블슈팅_김진성 윤다정 이정은 정은아 배인영
* 트러블슈팅이란? 시스템에서 발생하는 복잡한 문제들을 종합적으로 진단해 처리한다는 뜻으로 작업 진행 중 프로세서에 문제가 발생하였을 때 이것을 진단하고 해결하는 과정.
날짜 | 분류 | 이슈(트러블) | 상세내용 | 해결 | 출처 | 비고
2020-01-01 | DATABASE | Table 설계_ER DIAGRAM 이슈 | 시나리오와 요구사항을 완전히 끝내지 않은 상태에서 Table 설계에 착수. 팀원들끼리 구두로만 회의한 내용으로 Table 설계를 하려니 Table 생성이나 일대일 관계, 일대다 관계, 다대다 관계에서 많은 어려움이 발생. 식별, 비식별 참조에서도 추가적인 문제가 발생함. | Table 설계 중단 후 시나리오와 요구사항 문서작업을 우선수행하기로 함. 시나리오와 요구사항을 바탕으로 Table 설계를 재수행 하였고, 강사님 말씀대로 Table 설계 예제 문서를 작성함. | www.naver.com | 11/19 강사님 피드백 예정